## Medição-Consolidado
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| CENTRO DE OPERAÇÕES REDUZIDO - 18º BDA PAN - STEEL FRAME | SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 10/2023 - Mato Grosso do Sul ORSE - 02/2024 - Sergipe SEDOP - 02/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 10/2023 - Minas Gerais IOPES - 01/2024 - Espírito Santo SIURB - 07/2023 - São Paulo SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo FDE - 01/2024 - São Paulo AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro | 24,2% |  | Não Desonerado: 0,00%
Medição Consolidada
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SETP - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | 100,00% 9.152,55 | 100,00% 9.152,55 | [11 empty] | 9152.55 | 9152.55 | 0
2 | SEAA - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 100,00% 143.218,00 | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 8,70% 12.459,97 | 143218 | 143218 | 0
3 | SERC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 2.223,00 |  | 50,00% 1.111,50 | 50,00% 1.111,50 | [9 empty] | 2223 | 2223 | 0
4 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 2.474,05 |  | 25,00% 618,51 | 75,00% 1.855,54 | [9 empty] | 2474.05 | 2474.05 | 0
5 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 70.604,10 | 3,00% 2.118,12 | 7,00% 4.942,29 | 7,00% 4.942,29 | 10,00% 7.060,41 | 11,00% 7.766,45 | 12,00% 8.472,49 | 12,00% 8.472,49 | 10,00% 7.060,41 | 9,00% 6.354,37 | 7,00% 4.942,29 | 7,00% 4.942,29 | 5,00% 3.530,21 | 70604.1 | 70604.1 | 0
6 | CANT - CANTEIROS DE OBRAS | 100,00% 106.457,09 | 20,00% 21.291,42 | 25,00% 26.614,27 | 9,00% 9.581,14 | 7,00% 7.452,00 | 5,00% 5.322,85 | 4,00% 4.258,28 | 5,00% 5.322,85 | 5,00% 5.322,85 | 5,00% 5.322,85 | 5,00% 5.322,85 | 5,00% 5.322,85 | 5,00% 5.322,85 | 106457.0895 | 106457.09 | 0.0005
7 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 36.286,03 | 10,00% 3.628,60 | 30,00% 10.885,81 |  |  |  | 20,00% 7.257,21 | 40,00% 14.514,41 | [5 empty] | 36286.03 | 36286.03 | 0
8 | STEEL FRAME | 100,00% 1.191.233,11 | [12 empty] | 0
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DO STEEL FRAME, INCLUSO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E CALÇADAS DO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO | 100,00% 2.761,00 | 20,00% 552,20 | 80,00% 2.208,80 | [10 empty] | 2761 | 2761 | 0
8.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 100,00% 5.908,80 | 100,00% 5.908,80 | [11 empty] | 5908.8 | 5908.8 | 0
8.3 | FUNDAÇÃO EM RADIER EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA APLICADO SOBRE SOLO COMPACTADO, COM BASE DE BRITA E LONA. | 100,00% 236.732,00 |  | 20,00% 47.346,40 | 60,00% 142.039,20 | 20,00% 47.346,40 | [8 empty] | 236732 | 236732 | 0
8.4 | ESTRUTURA EM LIGHT STEEL FRAME, EXECUÇÃO DE PAREDES, LAJE, COBERTURA. | 100,00% 419.933,00 |  |  |  | 20,00% 83.986,60 | 50,00% 209.966,50 | 30,00% 125.979,90 | [6 empty] | 419933 | 419933 | 0
8.5 | LAJE SECA EM PLACAS PAINEL WALL 40 MM | 100,00% 3.958,00 | [6 empty] | 100,00% 3.958,00 | [5 empty] | 3958 | 3958 | 0
8.6 | COBERTURA | 100,00% 94.198,31 |  |  |  | 60,00% 56.518,99 | 40,00% 37.679,32 | [7 empty] | 94198.31 | 94198.31 | 0
8.7 | REVESTIMENTO EXTERNO COM PLACAS REF. GLASROC X 12,5 MM, | 100,00% 173.937,00 | [5 empty] | 20,00% 34.787,40 | 60,00% 104.362,20 | 20,00% 34.787,40 |  |  |  |  | 173937 | 173937 | 0
8.8 | REVESTIMENTO INTERNO COM PLACAS OBS 9,5 MM, PLACA DE GESSO ST E RU, COM APLICAÇÃO DE LÃ DE VIDRO E TRATAMENTO DE JUNTAS. | 100,00% 192.819,00 | [6 empty] | 20,00% 38.563,80 | 60,00% 115.691,40 | 20,00% 38.563,80 |  |  |  | 192819 | 192819 | 0
8.9 | FORRO DE GESSO ACARTONADO NOS AMBIENTES SECO E RU EM ÁREAS ÚMIDAS COM TRATAMENTO DAS JUNTAS. | 100,00% 51.833,00 | [6 empty] | 15,00% 7.774,95 | 85,00% 44.058,05 |  |  |  |  | 51833 | 51833 | 0
8.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHÁVEIS | 100,00% 9.153,00 | [8 empty] | 100,00% 9.153,00 |  |  |  | 9153 | 9153 | 0
9 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 100,00% 21.449,01 |  | 20,00% 4.289,80 | 80,00% 17.159,21 | [9 empty] | 21449.01 | 21449.01 | 0
10 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 40.441,90 | [7 empty] | 20,00% 8.088,38 | 20,00% 8.088,38 | 20,00% 8.088,38 | 20,00% 8.088,38 | 20,00% 8.088,38 | 40441.9 | 40441.9 | 0
11 | INEL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 120.550,05 | [12 empty] | 0
11.1 | CONDUTOS/ELETROCALHAS/ELETRODUTOS/CAIXAS DE PASSAGEM | 100,00% 33.363,12 | [5 empty] | 40,00% 13.345,25 | 40,00% 13.345,25 | 20,00% 6.672,62 |  |  |  |  | 33363.12 | 33363.12 | 0
11.2 | QUADROS E DISJUNTORES | 100,00% 6.631,22 | [7 empty] | 100,00% 6.631,22 |  |  |  |  | 6631.22 | 6631.22 | 0
11.3 | TOMADAS E INTERRUPTORES | 100,00% 6.283,01 | [7 empty] | 50,00% 3.141,51 | 50,00% 3.141,51 |  |  |  | 6283.01 | 6283.01 | 0
11.4 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 100,00% 53.831,54 | [7 empty] | 50,00% 26.915,77 | 50,00% 26.915,77 |  |  |  | 53831.54 | 53831.54 | 0
11.5 | LUMINÁRIAS E VENTILADORES | 100,00% 20.441,16 | [9 empty] | 50,00% 10.220,58 | 50,00% 10.220,58 |  | 20441.16 | 20441.16 | 0
12 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 100,00% 153.600,39 | [12 empty] | 0
12.1 | SPDA | 100,00% 16.948,55 | [7 empty] | 30,00% 5.084,57 | 30,00% 5.084,57 | 40,00% 6.779,42 |  |  | 16948.55 | 16948.55 | 0
12.2 | LÓGICA, TELEFONIA E TV | 100,00% 32.854,63 | [5 empty] | 40,00% 13.141,85 | 40,00% 13.141,85 | 20,00% 6.570,93 |  |  |  |  | 32854.63 | 32854.63 | 0
12.3 | PSCIP | 100,00% 4.151,97 | [5 empty] | 20,00% 830,39 | 40,00% 1.660,79 | 40,00% 1.660,79 |  |  |  |  | 4151.97 | 4151.97 | 0
12.4 | INFRAESTRUTURA DE CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 99.645,24 | [5 empty] | 10,00% 9.964,52 | 20,00% 19.929,05 |  |  | 70,00% 69.751,67 |  |  | 99645.24 | 99645.24 | 0
13 | PARE - PAREDES/PAINÉIS | 100,00% 14.539,01 | [8 empty] | 50,00% 7.269,51 | 50,00% 7.269,51 |  |  | 14539.01 | 14539.01 | 0
14 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES | 100,00% 2.212,74 |  |  |  |  | 100,00% 2.212,74 | [7 empty] | 2212.74 | 2212.74 | 0
15 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 100,00% 67.197,18 | [6 empty] | 15,00% 10.079,58 | 20,00% 13.439,44 | 50,00% 33.598,59 | 15,00% 10.079,58 |  |  | 67197.18 | 67197.18 | 0
16 | REVE - REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS | 100,00% 46.363,03 | [6 empty] | 5,00% 2.318,15 | 15,00% 6.954,45 | 40,00% 18.545,21 | 20,00% 9.272,61 | 15,00% 6.954,45 | 5,00% 2.318,15 | 46363.03 | 46363.03 | 0
17 | PISO - PISO / SOLEIRA / RODAPÉS | 100,00% 127.561,29 | [6 empty] | 5,00% 6.378,06 | 10,00% 12.756,13 | 40,00% 51.024,52 | 25,00% 31.890,32 | 20,00% 25.512,26 |  | 127561.29 | 127561.29 | 0
18 | PINT - PINTURAS | 100,00% 41.850,93 | [6 empty] | 10,00% 4.185,09 | 10,00% 4.185,09 | 30,00% 12.555,28 | 40,00% 16.740,37 | 10,00% 4.185,09 |  | 41850.93 | 41850.93 | 0
19 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 15.877,50 | [7 empty] | 20,00% 3.175,50 | 30,00% 4.763,25 | 30,00% 4.763,25 | 20,00% 3.175,50 |  | 15877.5 | 15877.5 | 0
20 | URBA - URBANIZAÇÃO | 100,00% 6.785,35 | [9 empty] | 20,00% 1.357,07 | 75,00% 5.089,01 | 5,00% 339,27 | 6785.35 | 6785.35 | 0
|  |  |  | Custo | Porcentagem | Custo com BDI | Custo Acumulado sem BDI | Custo Acumulado com BDI | Antecipação de Pagamento (60%) | Custo Restante com BDI
|  |  | 1ª Medição | 111077.05 | 5.003% | 137957.6961 | 111077.05 | 137957.6961
|  |  | 2ª Medição | 315688.0794 | 14.22% | 392084.5946 | 426765.1294 | 530042.2907
|  |  | 3ª Medição | 617350.3776 | 27.81% | 766749.169 | 1044115.507 | 1296791.4597 | 312934.0716 | 453815.0974
|  |  | 4ª Medição | 612692.166 | 27.6% | 760963.6702 | 1656807.673 | 2057755.1299
|  |  | 5ª Medição | 448365.33 | 20.2% | 556869.7399 | 2105173.003 | 2614624.8697
|  |  | 6ª Medição | 114903.3055 | 5.176% | 142709.9054 | 2220076.3085 | 2757334.77

## 1ª Medição
1ª Medição
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | Percentual por Medição | Custo por Medição
1 | SETP - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | 9152.55 | 100,00% 9.152,55 |  | 100% | 9152.55
2 | SEAA - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 143218 | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 16.6% | 23774.188
3 | SERC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2223 |  |  |  | 0
4 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | 2474.05 |  |  |  | 0
5 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 70604.1 | 3,00% 2.118,12 | 7,00% 4.942,29 | 10% | 7060.41
6 | CANT - CANTEIROS DE OBRAS | 106457.09 | 20,00% 21.291,42 | 25,00% 26.614,27 | 45% | 47905.69
7 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | 36286.03 | 10,00% 3.628,60 | 30,00% 10.885,81 | 40% | 14514.412
8 | STEEL FRAME | 1191233.11 |  |  |  | 0
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DO STEEL FRAME, INCLUSO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E CALÇADAS DO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO | 2761 | 20,00% 552,20 | 80,00% 2.208,80 | 100% | 2761
8.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 5908.8 | 100,00% 5.908,80 |  | 100% | 5908.8
8.3 | FUNDAÇÃO EM RADIER EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA APLICADO SOBRE SOLO COMPACTADO, COM BASE DE BRITA E LONA. | 236732 |  |  |  | 0
8.4 | ESTRUTURA EM LIGHT STEEL FRAME, EXECUÇÃO DE PAREDES, LAJE, COBERTURA. | 419933 |  |  |  | 0
8.5 | LAJE SECA EM PLACAS PAINEL WALL 40 MM | 3958 |  |  |  | 0
8.6 | COBERTURA | 94198.31 |  |  |  | 0
8.7 | REVESTIMENTO EXTERNO COM PLACAS REF. GLASROC X 12,5 MM, | 173937 |  |  |  | 0
8.8 | REVESTIMENTO INTERNO COM PLACAS OBS 9,5 MM, PLACA DE GESSO ST E RU, COM APLICAÇÃO DE LÃ DE VIDRO E TRATAMENTO DE JUNTAS. | 192819 |  |  |  | 0
8.9 | FORRO DE GESSO ACARTONADO NOS AMBIENTES SECO E RU EM ÁREAS ÚMIDAS COM TRATAMENTO DAS JUNTAS. | 51833 |  |  |  | 0
8.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHÁVEIS | 9153 |  |  |  | 0
9 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 21449.01 |  |  |  | 0
10 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 40441.9 |  |  |  | 0
11 | INEL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 120550.05 |  |  |  | 0
11.1 | CONDUTOS/ELETROCALHAS/ELETRODUTOS/CAIXAS DE PASSAGEM | 33363.12 |  |  |  | 0
11.2 | QUADROS E DISJUNTORES | 6631.22 |  |  |  | 0
11.3 | TOMADAS E INTERRUPTORES | 6283.01 |  |  |  | 0
11.4 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 53831.54 |  |  |  | 0
11.5 | LUMINÁRIAS E VENTILADORES | 20441.16 |  |  |  | 0
12 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 153600.39 |  |  |  | 0
12.1 | SPDA | 16948.55 |  |  |  | 0
12.2 | LÓGICA, TELEFONIA E TV | 32854.63 |  |  |  | 0
12.3 | PSCIP | 4151.97 |  |  |  | 0
12.4 | INFRAESTRUTURA DE CLIMATIZAÇÃO | 99645.24 |  |  |  | 0
13 | PARE - PAREDES/PAINÉIS | 14539.01 |  |  |  | 0
14 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES | 2212.74 |  |  |  | 0
15 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 67197.18 |  |  |  | 0
16 | REVE - REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS | 46363.03 |  |  |  | 0
17 | PISO - PISO / SOLEIRA / RODAPÉS | 127561.29 |  |  |  | 0
18 | PINT - PINTURAS | 41850.93 |  |  |  | 0
19 | PAVIMENTAÇÃO | 15877.5 |  |  |  | 0
20 | URBA - URBANIZAÇÃO | 6785.35 |  |  |  | 0
Critérios exigidos para a medição: |  | Porcentagem |  |  |  | 3.014%
Conclusão das etapas 8.1; 8.2 e instalação do canteiro de obras. |  | Custo |  |  |  | 111077.05
|  | Custo com BDI |  |  |  | 137957.6961

## 2ª Medição
2ª Medição
Item | Descrição | Total Por Etapa | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | Percentual por Medição | Custo por Medição
1 | SETP - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | 9152.55 |  |  |  |  | 0
2 | SEAA - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 143218 |  | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 16.6% | 23774.188
3 | SERC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2223 | 50,00% 1.111,50 | 50,00% 1.111,50 |  | 100% | 2223
4 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | 2474.05 | 25,00% 618,51 | 75,00% 1.855,54 |  | 100% | 2474.05
5 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 70604.1 |  | 7,00% 4.942,29 | 10,00% 7.060,41 | 17% | 12002.697
6 | CANT - CANTEIROS DE OBRAS | 106457.09 |  | 9,00% 9.581,14 | 7,00% 7.452,00 | 16% | 17033.1344
7 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | 36286.03 |  |  |  |  | 0
8 | STEEL FRAME | 1191233.11
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DO STEEL FRAME, INCLUSO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E CALÇADAS DO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO | 2761 |  |  |  |  | 0
8.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 5908.8 |  |  |  |  | 0
8.3 | FUNDAÇÃO EM RADIER EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA APLICADO SOBRE SOLO COMPACTADO, COM BASE DE BRITA E LONA. | 236732 | 20,00% 47.346,40 | 60,00% 142.039,20 | 20,00% 47.346,40 | 100% | 236732
8.4 | ESTRUTURA EM LIGHT STEEL FRAME, EXECUÇÃO DE PAREDES, LAJE, COBERTURA. | 419933 |  |  |  |  | 0
8.5 | LAJE SECA EM PLACAS PAINEL WALL 40 MM | 3958 |  |  |  |  | 0
8.6 | COBERTURA | 94198.31 |  |  |  |  | 0
8.7 | REVESTIMENTO EXTERNO COM PLACAS REF. GLASROC X 12,5 MM, | 173937 |  |  |  |  | 0
8.8 | REVESTIMENTO INTERNO COM PLACAS OBS 9,5 MM, PLACA DE GESSO ST E RU, COM APLICAÇÃO DE LÃ DE VIDRO E TRATAMENTO DE JUNTAS. | 192819 |  |  |  |  | 0
8.9 | FORRO DE GESSO ACARTONADO NOS AMBIENTES SECO E RU EM ÁREAS ÚMIDAS COM TRATAMENTO DAS JUNTAS. | 51833 |  |  |  |  | 0
8.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHÁVEIS | 9153 |  |  |  |  | 0
9 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 21449.01 | 20,00% 4.289,80 | 80,00% 17.159,21 |  | 100% | 21449.01
10 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 40441.9 |  |  |  |  | 0
11 | INEL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 120550.05
11.1 | CONDUTOS/ELETROCALHAS/ELETRODUTOS/CAIXAS DE PASSAGEM | 33363.12 |  |  |  |  | 0
11.2 | QUADROS E DISJUNTORES | 6631.22 |  |  |  |  | 0
11.3 | TOMADAS E INTERRUPTORES | 6283.01 |  |  |  |  | 0
11.4 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 53831.54 |  |  |  |  | 0
11.5 | LUMINÁRIAS E VENTILADORES | 20441.16 |  |  |  |  | 0
12 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 153600.39
12.1 | SPDA | 16948.55 |  |  |  |  | 0
12.2 | LÓGICA, TELEFONIA E TV | 32854.63 |  |  |  |  | 0
12.3 | PSCIP | 4151.97 |  |  |  |  | 0
12.4 | INFRAESTRUTURA DE CLIMATIZAÇÃO | 99645.24 |  |  |  |  | 0
13 | PARE - PAREDES/PAINÉIS | 14539.01 |  |  |  |  | 0
14 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES | 2212.74 |  |  |  |  | 0
15 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 67197.18 |  |  |  |  | 0
16 | REVE - REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS | 46363.03 |  |  |  |  | 0
17 | PISO - PISO / SOLEIRA / RODAPÉS | 127561.29 |  |  |  |  | 0
18 | PINT - PINTURAS | 41850.93 |  |  |  |  | 0
19 | PAVIMENTAÇÃO | 15877.5 |  |  |  |  | 0
20 | URBA - URBANIZAÇÃO | 6785.35 |  |  |  |  | 0
Critérios exigidos para a medição: |  | Porcentagem |  |  |  |  | 8.566%
Conclusão das etapas 3; 4; 8.3 e 9 |  | Custo |  |  |  |  | 315688.0794
|  | Custo com BDI |  |  |  |  | 392084.5946

## 3ª Medição
3ª Medição
Item | Descrição | Total Por Etapa | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | Percentual por Medição | Custo por Medição
1 | SETP - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | 9152.55 | [5 empty] | 0
2 | SEAA - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 143218 |  | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 24.9% | 35661.282
3 | SERC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2223 | [5 empty] | 0
4 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | 2474.05 | [5 empty] | 0
5 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 70604.1 |  | 11,00% 7.766,45 | 12,00% 8.472,49 | 12,00% 8.472,49 | 35% | 24711.435
6 | CANT - CANTEIROS DE OBRAS | 106457.09 |  | 5,00% 5.322,85 | 4,00% 4.258,28 | 5,00% 5.322,85 | 14% | 14903.9926
7 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | 36286.03 |  |  | 20,00% 7.257,21 | 40,00% 14.514,41 | 60% | 21771.618
8 | STEEL FRAME | 1191233.11
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DO STEEL FRAME, INCLUSO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E CALÇADAS DO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO | 2761 | [5 empty] | 0
8.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 5908.8 | [5 empty] | 0
8.3 | FUNDAÇÃO EM RADIER EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA APLICADO SOBRE SOLO COMPACTADO, COM BASE DE BRITA E LONA. | 236732 | [5 empty] | 0
8.4 | ESTRUTURA EM LIGHT STEEL FRAME, EXECUÇÃO DE PAREDES, LAJE, COBERTURA. | 419933 | 20,00% 83.986,60 | 50,00% 209.966,50 | 30,00% 125.979,90 |  | 100% | 419933
8.5 | LAJE SECA EM PLACAS PAINEL WALL 40 MM | 3958 |  |  |  | 100,00% 3.958,00 | 100% | 3958
8.6 | COBERTURA | 94198.31 | 60,00% 56.518,99 | 40,00% 37.679,32 |  |  | 100% | 94198.31
8.7 | REVESTIMENTO EXTERNO COM PLACAS REF. GLASROC X 12,5 MM, | 173937 | [5 empty] | 0
8.8 | REVESTIMENTO INTERNO COM PLACAS OBS 9,5 MM, PLACA DE GESSO ST E RU, COM APLICAÇÃO DE LÃ DE VIDRO E TRATAMENTO DE JUNTAS. | 192819 | [5 empty] | 0
8.9 | FORRO DE GESSO ACARTONADO NOS AMBIENTES SECO E RU EM ÁREAS ÚMIDAS COM TRATAMENTO DAS JUNTAS. | 51833 | [5 empty] | 0
8.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHÁVEIS | 9153 | [5 empty] | 0
9 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 21449.01
10 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 40441.9
11 | INEL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 120550.05
11.1 | CONDUTOS/ELETROCALHAS/ELETRODUTOS/CAIXAS DE PASSAGEM | 33363.12 | [5 empty] | 0
11.2 | QUADROS E DISJUNTORES | 6631.22 | [5 empty] | 0
11.3 | TOMADAS E INTERRUPTORES | 6283.01 | [5 empty] | 0
11.4 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 53831.54 | [5 empty] | 0
11.5 | LUMINÁRIAS E VENTILADORES | 20441.16 | [5 empty] | 0
12 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 153600.39 |  |  | 15,58% 23.936,77 | 22,61% 34.731,69
12.1 | SPDA | 16948.55 | [5 empty] | 0
12.2 | LÓGICA, TELEFONIA E TV | 32854.63 | [5 empty] | 0
12.3 | PSCIP | 4151.97 | [5 empty] | 0
12.4 | INFRAESTRUTURA DE CLIMATIZAÇÃO | 99645.24 | [5 empty] | 0
13 | PARE - PAREDES/PAINÉIS | 14539.01 | [5 empty] | 0
14 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES | 2212.74 |  | 100,00% 2.212,74 |  |  | 100% | 2212.74
15 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 67197.18 | [5 empty] | 0
16 | REVE - REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS | 46363.03 | [5 empty] | 0
17 | PISO - PISO / SOLEIRA / RODAPÉS | 127561.29 | [5 empty] | 0
18 | PINT - PINTURAS | 41850.93 | [5 empty] | 0
19 | PAVIMENTAÇÃO | 15877.5 | [5 empty] | 0
20 | URBA - URBANIZAÇÃO | 6785.35 | [5 empty] | 0
Critérios exigidos para a medição: |  | Porcentagem | [5 empty] | 16.75%
Conclusão das etapas 8.4; 8.5 e 8.6. Possibilidade de antecipação de pagamento do item 8.4, nas condições do Termo de Referência. |  | Custo | [5 empty] | 617350.3776
|  | Custo com BDI | [5 empty] | 766749.169

## 4ª Medição
4ª Medição
Item | Descrição | Total Por Etapa | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | Percentual por Medição | Custo por Medição
1 | SETP - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | 9152.55 | [5 empty] | 0
2 | SEAA - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 143218 |  |  | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 16.6% | 23774.188
3 | SERC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2223 | [5 empty] | 0
4 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | 2474.05 | [5 empty] | 0
5 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 70604.1 |  |  | 10,00% 7.060,41 | 9,00% 6.354,37 | 19% | 13414.779
6 | CANT - CANTEIROS DE OBRAS | 106457.09 |  |  | 5,00% 5.322,85 | 5,00% 5.322,85 | 10% | 10645.709
7 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | 36286.03 | [5 empty] | 0
8 | STEEL FRAME | 1191233.11 | [5 empty] | 0
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DO STEEL FRAME, INCLUSO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E CALÇADAS DO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO | 2761 | [5 empty] | 0
8.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 5908.8 | [5 empty] | 0
8.3 | FUNDAÇÃO EM RADIER EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA APLICADO SOBRE SOLO COMPACTADO, COM BASE DE BRITA E LONA. | 236732 | [5 empty] | 0
8.4 | ESTRUTURA EM LIGHT STEEL FRAME, EXECUÇÃO DE PAREDES, LAJE, COBERTURA. | 419933 | [5 empty] | 0
8.5 | LAJE SECA EM PLACAS PAINEL WALL 40 MM | 3958 | [5 empty] | 0
8.6 | COBERTURA | 94198.31 | [5 empty] | 0
8.7 | REVESTIMENTO EXTERNO COM PLACAS REF. GLASROC X 12,5 MM, | 173937 | 20,00% 34.787,40 | 60,00% 104.362,20 | 20,00% 34.787,40 |  | 100% | 173937
8.8 | REVESTIMENTO INTERNO COM PLACAS OBS 9,5 MM, PLACA DE GESSO ST E RU, COM APLICAÇÃO DE LÃ DE VIDRO E TRATAMENTO DE JUNTAS. | 192819 |  | 20,00% 38.563,80 | 60,00% 115.691,40 | 20,00% 38.563,80 | 100% | 192819
8.9 | FORRO DE GESSO ACARTONADO NOS AMBIENTES SECO E RU EM ÁREAS ÚMIDAS COM TRATAMENTO DAS JUNTAS. | 51833 |  | 15,00% 7.774,95 | 85,00% 44.058,05 |  | 100% | 51833
8.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHÁVEIS | 9153 |  |  |  | 100,00% 9.153,00 | 100% | 9153
9 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 21449.01 | [5 empty] | 0
10 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 40441.9 | [5 empty] | 0
11 | INEL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 120550.05 | [5 empty] | 0
11.1 | CONDUTOS/ELETROCALHAS/ELETRODUTOS/CAIXAS DE PASSAGEM | 33363.12 | 40,00% 13.345,25 | 40,00% 13.345,25 | 20,00% 6.672,62 |  | 100% | 33363.12
11.2 | QUADROS E DISJUNTORES | 6631.22 |  |  | 100,00% 6.631,22 |  | 100% | 6631.22
11.3 | TOMADAS E INTERRUPTORES | 6283.01 |  |  | 50,00% 3.141,51 | 50,00% 3.141,51 | 100% | 6283.01
11.4 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 53831.54 |  |  | 50,00% 26.915,77 | 50,00% 26.915,77 | 100% | 53831.54
11.5 | LUMINÁRIAS E VENTILADORES | 20441.16 | [5 empty] | 0
12 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 153600.39 | [5 empty] | 0
12.1 | SPDA | 16948.55 | [5 empty] | 0
12.2 | LÓGICA, TELEFONIA E TV | 32854.63 | 40,00% 13.141,85 | 40,00% 13.141,85 | 20,00% 6.570,93 |  | 100% | 32854.63
12.3 | PSCIP | 4151.97 | 20,00% 830,39 | 40,00% 1.660,79 | 40,00% 1.660,79 |  | 100% | 4151.97
12.4 | INFRAESTRUTURA DE CLIMATIZAÇÃO | 99645.24 | [5 empty] | 0
13 | PARE - PAREDES/PAINÉIS | 14539.01 | [5 empty] | 0
14 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES | 2212.74 | [5 empty] | 0
15 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 67197.18 | [5 empty] | 0
16 | REVE - REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS | 46363.03 | [5 empty] | 0
17 | PISO - PISO / SOLEIRA / RODAPÉS | 127561.29 | [5 empty] | 0
18 | PINT - PINTURAS | 41850.93 | [5 empty] | 0
19 | PAVIMENTAÇÃO | 15877.5 | [5 empty] | 0
20 | URBA - URBANIZAÇÃO | 6785.35 | [5 empty] | 0
Critérios exigidos para a medição: |  |  | Porcentagem |  |  |  |  | 16.62%
Conclusão das etapas 8.7; 8.8; 8.9; 8.10; 11.1; 11.2; 11.3; 11.4; 12.2 e 12.3 |  |  | Custo |  |  |  |  | 612692.166
|  |  | Custo com BDI |  |  |  |  | 760963.67

## 5ª Medição
5ª Medição
Item | Descrição | Total Por Etapa | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | Percentual por Medição | Custo por Medição
1 | SETP - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | 9152.55 | [7 empty] | 0
2 | SEAA - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 143218 |  |  |  |  | 8,30% 11.887,09 | 8,30% 11.887,09 | 16.6% | 23774.188
3 | SERC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2223 | [7 empty] | 0
4 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | 2474.05 | [7 empty] | 0
5 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 70604.1 |  |  |  |  | 7,00% 4.942,29 | 7,00% 4.942,29 | 14% | 9884.574
6 | CANT - CANTEIROS DE OBRAS | 106457.09 |  |  |  |  | 5,00% 5.322,85 | 5,00% 5.322,85 | 10% | 10645.709
7 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | 36286.03 | [7 empty] | 0
8 | STEEL FRAME | 1191233.11
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DO STEEL FRAME, INCLUSO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E CALÇADAS DO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO | 2761 | [7 empty] | 0
8.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 5908.8 | [7 empty] | 0
8.3 | FUNDAÇÃO EM RADIER EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA APLICADO SOBRE SOLO COMPACTADO, COM BASE DE BRITA E LONA. | 236732 | [7 empty] | 0
8.4 | ESTRUTURA EM LIGHT STEEL FRAME, EXECUÇÃO DE PAREDES, LAJE, COBERTURA. | 419933 | [7 empty] | 0
8.5 | LAJE SECA EM PLACAS PAINEL WALL 40 MM | 3958 | [7 empty] | 0
8.6 | COBERTURA | 94198.31 | [7 empty] | 0
8.7 | REVESTIMENTO EXTERNO COM PLACAS REF. GLASROC X 12,5 MM, | 173937 | [7 empty] | 0
8.8 | REVESTIMENTO INTERNO COM PLACAS OBS 9,5 MM, PLACA DE GESSO ST E RU, COM APLICAÇÃO DE LÃ DE VIDRO E TRATAMENTO DE JUNTAS. | 192819 | [7 empty] | 0
8.9 | FORRO DE GESSO ACARTONADO NOS AMBIENTES SECO E RU EM ÁREAS ÚMIDAS COM TRATAMENTO DAS JUNTAS. | 51833 | [7 empty] | 0
8.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHÁVEIS | 9153 | [7 empty] | 0
9 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 21449.01 | [7 empty] | 0
10 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 40441.9 | [7 empty] | 0
11 | INEL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 120550.05
11.1 | CONDUTOS/ELETROCALHAS/ELETRODUTOS/CAIXAS DE PASSAGEM | 33363.12 | [7 empty] | 0
11.2 | QUADROS E DISJUNTORES | 6631.22 | [7 empty] | 0
11.3 | TOMADAS E INTERRUPTORES | 6283.01 | [7 empty] | 0
11.4 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 53831.54 | [7 empty] | 0
11.5 | LUMINÁRIAS E VENTILADORES | 20441.16 |  |  |  |  | 50,00% 10.220,58 | 50,00% 10.220,58 | 100% | 20441.16
12 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 153600.39
12.1 | SPDA | 16948.55 |  |  | 30,00% 5.084,57 | 30,00% 5.084,57 | 40,00% 6.779,42 |  | 100% | 16948.55
12.2 | LÓGICA, TELEFONIA E TV | 32854.63 | [7 empty] | 0
12.3 | PSCIP | 4151.97 | [7 empty] | 0
12.4 | INFRAESTRUTURA DE CLIMATIZAÇÃO | 99645.24 | 10,00% 9.964,52 | 20,00% 19.929,05 |  |  | 70,00% 69.751,67 |  | 100% | 99645.24
13 | PARE - PAREDES/PAINÉIS | 14539.01 |  |  |  | 50,00% 7.269,51 | 50,00% 7.269,51 |  | 100% | 14539.01
14 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES | 2212.74 | [7 empty] | 0
15 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 67197.18 |  | 15,00% 10.079,58 | 20,00% 13.439,44 | 50,00% 33.598,59 | 15,00% 10.079,58 |  | 100% | 67197.18
16 | REVE - REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS | 46363.03 | [7 empty] | 0
17 | PISO - PISO / SOLEIRA / RODAPÉS | 127561.29 |  | 5,00% 6.378,06 | 10,00% 12.756,13 | 40,00% 51.024,52 | 25,00% 31.890,32 | 20,00% 25.512,26 | 100% | 127561.29
18 | PINT - PINTURAS | 41850.93 |  | 10,00% 4.185,09 | 10,00% 4.185,09 | 30,00% 12.555,28 | 40,00% 16.740,37 | 10,00% 4.185,09 | 100% | 41850.93
19 | PAVIMENTAÇÃO | 15877.5 |  |  | 20,00% 3.175,50 | 30,00% 4.763,25 | 30,00% 4.763,25 | 20,00% 3.175,50 | 100% | 15877.5
20 | URBA - URBANIZAÇÃO | 6785.35 | [7 empty] | 0
Critérios exigidos para a medição: |  |  |  | Porcentagem | [5 empty] | 12.17%
Conclusão das etapas 11.5; 12.1 ;12.4; 13; 15; 17; 18 e 19 |  |  |  | Custo | [5 empty] | 448365.33
|  |  |  | Custo com BDI | [5 empty] | 556869.7399

## 6ª Medição
6ª Medição
Item | Descrição | Total Por Etapa | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | Percentual por Medição | Custo por Medição
1 | SETP - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | 9152.55 | [7 empty] | 0
2 | SEAA - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 143218 | [5 empty] | 8,70% 12.459,97 | 8.7% | 12459.966
3 | SERC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2223 | [7 empty] | 0
4 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | 2474.05 | [7 empty] | 0
5 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 70604.1 | [5 empty] | 5,00% 3.530,21 | 5% | 3530.205
6 | CANT - CANTEIROS DE OBRAS | 106457.09 | [5 empty] | 5,00% 5.322,85 | 5% | 5322.8545
7 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | 36286.03 | [7 empty] | 0
8 | STEEL FRAME | 1191233.11
8.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DO STEEL FRAME, INCLUSO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CANTEIRO DE OBRAS E CALÇADAS DO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO | 2761 | [7 empty] | 0
8.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 5908.8 | [7 empty] | 0
8.3 | FUNDAÇÃO EM RADIER EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA APLICADO SOBRE SOLO COMPACTADO, COM BASE DE BRITA E LONA. | 236732 | [7 empty] | 0
8.4 | ESTRUTURA EM LIGHT STEEL FRAME, EXECUÇÃO DE PAREDES, LAJE, COBERTURA. | 419933 | [7 empty] | 0
8.5 | LAJE SECA EM PLACAS PAINEL WALL 40 MM | 3958 | [7 empty] | 0
8.6 | COBERTURA | 94198.31 | [7 empty] | 0
8.7 | REVESTIMENTO EXTERNO COM PLACAS REF. GLASROC X 12,5 MM, | 173937 | [7 empty] | 0
8.8 | REVESTIMENTO INTERNO COM PLACAS OBS 9,5 MM, PLACA DE GESSO ST E RU, COM APLICAÇÃO DE LÃ DE VIDRO E TRATAMENTO DE JUNTAS. | 192819 | [7 empty] | 0
8.9 | FORRO DE GESSO ACARTONADO NOS AMBIENTES SECO E RU EM ÁREAS ÚMIDAS COM TRATAMENTO DAS JUNTAS. | 51833 | [7 empty] | 0
8.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ÁREAS MOLHÁVEIS | 9153 | [7 empty] | 0
9 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 21449.01 | [7 empty] | 0
10 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 40441.9 |  | 20,00% 8.088,38 | 20,00% 8.088,38 | 20,00% 8.088,38 | 20,00% 8.088,38 | 20,00% 8.088,38 | 100% | 40441.9
11 | INEL-INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 120550.05
11.1 | CONDUTOS/ELETROCALHAS/ELETRODUTOS/CAIXAS DE PASSAGEM | 33363.12 | [7 empty] | 0
11.2 | QUADROS E DISJUNTORES | 6631.22 | [7 empty] | 0
11.3 | TOMADAS E INTERRUPTORES | 6283.01 | [7 empty] | 0
11.4 | CONDUTORES E ACESSÓRIOS | 53831.54 | [7 empty] | 0
11.5 | LUMINÁRIAS E VENTILADORES | 20441.16 | [7 empty] | 0
12 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 153600.39 | [7 empty] | 0
12.1 | SPDA | 16948.55
12.2 | LÓGICA, TELEFONIA E TV | 32854.63 | [7 empty] | 0
12.3 | PSCIP | 4151.97 | [7 empty] | 0
12.4 | INFRAESTRUTURA DE CLIMATIZAÇÃO | 99645.24 | [7 empty] | 0
13 | PARE - PAREDES/PAINÉIS | 14539.01 | [7 empty] | 0
14 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES | 2212.74 | [7 empty] | 0
15 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 67197.18 | [7 empty] | 0
16 | REVE - REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS | 46363.03 | 5,00% 2.318,15 | 15,00% 6.954,45 | 40,00% 18.545,21 | 20,00% 9.272,61 | 15,00% 6.954,45 | 5,00% 2.318,15 | 100% | 46363.03
17 | PISO - PISO / SOLEIRA / RODAPÉS | 127561.29 | [7 empty] | 0
18 | PINT - PINTURAS | 41850.93 | [7 empty] | 0
19 | PAVIMENTAÇÃO | 15877.5 | [7 empty] | 0
20 | URBA - URBANIZAÇÃO | 6785.35 |  |  |  | 20,00% 1.357,07 | 75,00% 5.089,01 | 5,00% 339,27 | 100% | 6785.35
Critérios exigidos para a medição: |  |  |  |  | Porcentagem |  |  |  |  | 3.118%
Medição final - Conclusão de todas as etapas |  |  |  |  | Custo |  |  |  |  | 114903.3055
[5 empty] | Custo com BDI |  |  |  |  | 142709.9054